## Sheet1
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Food Ordering | UC_FO_001 | 1.0 | Đăng nhập | Khi nhập sai thông tin đăng nhập, thông báo chưa rõ ràng. Cần hiển thị cụ thể lỗi tài khoản hay mật khẩu. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
2 | Food Ordering | UC_FO_002 | 1.0 | Đăng nhập | Thiếu nút 'Quên mật khẩu'. Cần bổ sung để người dùng khôi phục mật khẩu. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
3 | Food Ordering | UC_FO_003 | 1.0 | Đăng nhập | Sau khi đăng nhập sai nhiều lần, hệ thống không khóa tài khoản. Cần thêm giới hạn bảo mật. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
4 | Food Ordering | UC_FO_004 | 1.0 | Đăng ký | Không xác thực định dạng email. Nên bổ sung kiểm tra trước khi gửi form. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
5 | Food Ordering | UC_FO_005 | 1.0 | Đăng ký | Chưa kiểm tra trùng tên người dùng. Cần tránh trùng lặp tài khoản. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
6 | Food Ordering | UC_FO_006 | 1.0 | Đăng ký | Không có thông báo xác nhận đăng ký thành công. Cần thêm popup hoặc redirect thông báo. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
7 | Food Ordering | UC_FO_007 | 1.0 | Danh mục sản phẩm | Không hiển thị thông báo khi danh mục trống. Cần thêm thông điệp UX. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
8 | Food Ordering | UC_FO_008 | 1.0 | Danh mục sản phẩm | Không có bộ lọc theo giá hoặc loại món. Nên bổ sung để dễ tìm kiếm. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
9 | Food Ordering | UC_FO_009 | 1.0 | Danh mục sản phẩm | Khi hình ảnh lỗi, không có ảnh mặc định. Cần thêm fallback image. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
10 | Food Ordering | UC_FO_010 | 1.0 | Tìm kiếm | Tìm kiếm phân biệt hoa/thường. Cần chuyển về không phân biệt để tăng độ chính xác. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
11 | Food Ordering | UC_FO_011 | 1.0 | Tìm kiếm | Không gợi ý kết quả gần đúng (autocomplete). Nên thêm tính năng này. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
12 | Food Ordering | UC_FO_012 | 1.0 | Giỏ hàng | Không có xác nhận khi thêm sản phẩm vào giỏ. Nên hiển thị thông báo popup. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
13 | Food Ordering | UC_FO_013 | 1.0 | Giỏ hàng | Khi nhập số lượng âm hoặc > tồn kho, hệ thống vẫn chấp nhận. Cần kiểm tra giới hạn. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
14 | Food Ordering | UC_FO_014 | 1.0 | Giỏ hàng | Không có thông báo xác nhận khi xóa món. Cần thêm hộp thoại xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
15 | Food Ordering | UC_FO_015 | 1.0 | Giỏ hàng | Không tự động cập nhật tổng tiền khi thay đổi số lượng. Cần update realtime. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
16 | Food Ordering | UC_FO_016 | 1.0 | Thanh toán | Không hiển thị thông báo lỗi khi thẻ không hợp lệ. Cần thông tin rõ hơn. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
17 | Food Ordering | UC_FO_017 | 1.0 | Thanh toán | Không xử lý trường hợp mạng yếu hoặc gián đoạn thanh toán. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
18 | Food Ordering | UC_FO_018 | 1.0 | Thanh toán | Thiếu xác nhận sau khi thanh toán thành công. Cần hiển thị 'Đơn hàng thành công'. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
19 | Food Ordering | UC_FO_019 | 1.0 | Thanh toán | Không lưu lịch sử giao dịch đầy đủ. Cần ghi log cho mọi thanh toán. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
20 | Food Ordering | UC_FO_020 | 1.0 | Thanh toán | Không gửi email xác nhận thanh toán. Cần tích hợp email service. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
21 | Food Ordering | UC_FO_021 | 1.0 | Lịch sử đơn hàng | Không có bộ lọc theo trạng thái đơn hàng. Cần thêm bộ lọc. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
22 | Food Ordering | UC_FO_022 | 1.0 | Lịch sử đơn hàng | Không hiển thị chi tiết sản phẩm trong từng đơn. Cần bổ sung. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
23 | Food Ordering | UC_FO_023 | 1.0 | Lịch sử đơn hàng | Không có phân trang khi quá nhiều đơn hàng. Cần chia trang. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
24 | Food Ordering | UC_FO_024 | 1.0 | Vận chuyển | Admin không thể cập nhật trạng thái 'Đã giao'. Cần fix logic update. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
25 | Food Ordering | UC_FO_025 | 1.0 | Vận chuyển | Không có thông báo đến khách hàng khi trạng thái thay đổi. Cần gửi alert. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
26 | Food Ordering | UC_FO_026 | 1.0 | Vận chuyển | Thiếu tính năng tìm kiếm đơn hàng theo ID. Cần bổ sung. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
27 | Food Ordering | UC_FO_027 | 1.0 | Admin | Trang quản trị chưa yêu cầu xác thực 2 bước. Cần tăng cường bảo mật. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
28 | Food Ordering | UC_FO_028 | 1.0 | Admin | Thiếu thông báo khi thêm món mới thành công. Nên hiển thị popup. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
29 | Food Ordering | UC_FO_029 | 1.0 | Admin | Không kiểm tra kích thước file ảnh khi upload. Cần giới hạn dung lượng. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
30 | Food Ordering | UC_FO_030 | 1.0 | Admin | Thiếu ghi log khi thay đổi giá sản phẩm. Cần lưu audit log. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
31 | Food Ordering | UC_FO_031 | 1.0 | User Settings | Không xác thực định dạng số điện thoại. Cần kiểm tra trước khi lưu. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
32 | Food Ordering | UC_FO_032 | 1.0 | User Settings | Thiếu thông báo khi cập nhật thông tin thành công. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025
33 | Food Ordering | UC_FO_033 | 1.0 | User Settings | Không có chức năng đổi mật khẩu. Cần bổ sung. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
34 | Food Ordering | UC_FO_034 | 1.0 | User Settings | Không kiểm tra độ mạnh mật khẩu. Cần hiển thị cảnh báo khi mật khẩu yếu. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
35 | Food Ordering | UC_FO_035 | 1.0 | Bảo mật | Session không tự hết hạn sau 30 phút không hoạt động. Cần timeout tự động. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
36 | Food Ordering | UC_FO_036 | 1.0 | Bảo mật | Cookie không có flag HttpOnly/Secure. Cần thêm để chống XSS. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
37 | Food Ordering | UC_FO_037 | 1.0 | Hiệu năng | Trang Menu tải chậm (>3s). Cần tối ưu truy vấn DB và cache hình ảnh. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
38 | Food Ordering | UC_FO_038 | 1.0 | Hiệu năng | Khi có nhiều user cùng thao tác giỏ hàng, có lỗi race condition. Cần kiểm tra concurrency. |  | Open |  | High |  | Tiến | 08/10/2025
39 | Food Ordering | UC_FO_039 | 1.0 | UI/UX | Giao diện không responsive tốt trên mobile. Một số phần tử bị lệch. |  | Open |  | Medium |  | Tiến | 08/10/2025
40 | Food Ordering | UC_FO_040 | 1.0 | UI/UX | Font chữ quá nhỏ trên thiết bị di động. Nên tăng kích thước tối thiểu. |  | Open |  | Low |  | Tiến | 08/10/2025